## 9 мес
Отчет о фактическом выполнении инвестиционных программ (капитальных вложений), осуществленных за счет средств, полученных от регулируемых видов деятельности, за 2011 год ОАО "СаранскТеплоТранс" (наименование филиала)
Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта (проекта) |  |  |  | Фактические данные согласно актам выполненных работ тыс. руб без НДС | [25 empty] | Стоимость выполненных работ и затрат (освоено) с начала проведения работ, в текущих ценах, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб. | Сведения об организациях-исполнителях |  |  | Примечание | план
|  |  | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | Ед. изм. (км., МВА, куб.м.) | Сметная стоимость проекта всего в текущих ценах, тыс.руб | Сметная стоимость проекта к исполнению в 2010 г. в текущих ценах, тыс.руб | 1-й квартал 2011 г. |  |  | 2-й квартал 2011 г. |  |  | 3-й квартал 2011 г. |  |  | 4-й квартал 2011 г. |  |  | Всего за 2011 год | [6 empty] | Источники финансирования в отчетном периоде, всего тыс. руб.(без НДС)
[7 empty] | всего | хозспособ | подряд | всего | хозспособ | подряд | всего | хозспособ | подряд | всего | хозспособ | подряд | Всего за 2011 год (с нарастающим итогом с начала года) | хозспособ | подряд | распределение по видам деятельности |  |  |  | Всего за 2011 год | Амортизация | Прибыль | Кредиты | Допэмиссия | За счет иных источников | подключения к системе теплоснабжения |  |  | наименование организации | договор (дата, номер) | акты выполненных работ (дата, номер)
| Начало | Окончание | [19 empty] | электроэнергия | тепловая энергия | передача тепловой энергии по тепловым сетям | горячее водоснабжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 40
Техническое перевооружение и реконструкция всего, в т.ч.: | [6 empty] | 11589.7087 | 2255.3723 | 9334.3365 | 11832.2647 | 6789.3419 | 5042.9228 | 38940.2558 | 11754.2991 | 27185.9567 | 0 | 0 | 0 | 62362.2293 | 20799.0132 | 41563.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82617.4006 | 71081.6637 | 1933.4292 | 0 | 0 | 0 | 9602.3077 | 62362.2293 | 0 |  |  |  |  | 110448.659
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП Коммунистическая,17б | 2011 | 2011 |  |  | 2438.4836 | 2438.4836 | 220.502 | 220.502 |  | 362.6416 | 362.6416 |  | 1855.34 | 1715.207 | 140.133 |  |  |  | 2438.4836 | 2298.3506 | 140.133 |  |  |  |  | 2307.1416 | 2307.1416 | [5 empty] | 2438.4836 | [5 empty] | 3376.559 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП кв.88 | 2011 | 2011 |  |  | 4439.8111 | 4439.8111 | 178.4476 | 178.4476 |  | 2112.5035 | 2112.5035 |  | 2148.86 | 1642.86 | 506 |  |  |  | 4439.8111 | 3933.8111 | 506 |  |  |  |  | 4564.2627 | 4564.2627 | [5 empty] | 4439.8111 | [5 empty] | 6716.868 | х
Приобретение в собственность земельных участков | 2011 | 2011 |  |  | 2199.985 | 2199.985 | 67.8 |  | 67.8 | 2132.185 |  | 2132.185 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2199.985 | 0 | 2199.985 |  |  |  |  | 2199.985 | 2199.985 | [5 empty] | 2199.985 | [5 empty] | 2877.25 | х
Замена секций водоподогревателей | 2011 | 2011 |  |  | 1652.8372 | 1652.8372 | 1206.4658 | 1206.4658 |  | 227.5714 | 227.5714 |  | 218.8 | 218.8 |  |  |  |  | 1652.8372 | 1652.8372 | 0 |  |  |  |  | 1667.3318 | 1667.3318 | [5 empty] | 1652.8372 | [5 empty] | 1610.119 | х
Установка регуляторов температуры ГВС | 2011 | 2011 |  |  | 1210.2342 | 1210.2342 | 408.3718 | 408.3718 |  | 685.8224 | 685.8224 |  | 116.04 | 116.04 |  |  |  |  | 1210.2342 | 1210.2342 | 0 |  |  |  |  | 1150.8506 | 1150.8506 | [5 empty] | 1210.2342 | [5 empty] | 1161.915 | х
Установка насосов в котельных и ЦТП | 2011 | 2011 |  |  | 281.3566 | 281.3566 | 30.1266 | 30.1266 |  | 94.3 | 94.3 |  | 156.93 | 156.93 |  |  |  |  | 281.3566 | 281.3566 | 0 |  |  |  |  | 210.0851 | 210.0851 | [5 empty] | 281.3566 | [5 empty] | 263.744 | х
Установка баков | 2011 | 2011 |  |  | 268.0994 | 268.0994 | 0 | 0 |  | 117.0394 | 117.0394 |  | 151.06 | 151.06 |  |  |  |  | 268.0994 | 268.0994 | 0 |  |  |  |  | 246.1038 | 246.1038 | [5 empty] | 268.0994 | [5 empty] | 319.727 | х
Проектирование реконструкции гаража (бокс №1) | 2011 | 2011 |  |  | 288.03 |  | 0 |  | 0 | 288.03 |  | 288.03 | 0 |  | 0 |  |  |  | 288.03 | 0 | 288.03 |  |  |  |  | 288.03 | 288.03 | [5 empty] | 288.03 | [5 empty] | 318.686 | вне плана
Замена котлов | 2011 | 2011 |  |  | 669.4871 | 669.4871 | 0 | 0 |  | 645.1271 | 645.1271 |  | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  | 669.4871 | 669.4871 | 0 |  |  |  |  | 645.1271 | 645.1271 | [5 empty] | 669.4871 | [5 empty] | 857.038 | х
Подключение к магистральной теплосети УЛК МГУ ул.Б.Хмельницкого,36 | 2011 | 2011 |  |  | 358.5534 | 358.5534 | 0 | 0 |  | 358.5534 | 358.5534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 358.5534 | 358.5534 | 0 |  |  |  |  | 358.6908 | [5 empty] | 358.6908 | 358.5534 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция сетей ГВС ТП 32-33 | 2011 | 2011 |  |  | 269.6438 | 269.6438 | 0 | 0 |  | 269.6438 | 269.6438 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 269.6438 | 269.6438 | 0 |  |  |  |  | 269.64 | 269.64 | [5 empty] | 269.6438 | [6 empty] | вне плана
Тура строительная передвижная ТТ2000 h-10,04 ТУ5225-005-76045366-05 | 2011 | 2011 |  |  | 27.7169 | 27.7169 | 0 | 0 |  | 27.7169 | 27.7169 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.7169 | 27.7169 | 0 |  |  |  |  | 27.7169 | 27.7169 | [5 empty] | 27.7169 | [5 empty] | 41.24 | вне плана
Реконструкция сетей ГВС ТП 28-29 Б.Хмельницкого 42 | 2011 | 2011 |  |  | 45.4002 | 45.4002 | 0 | 0 |  | 45.4002 | 45.4002 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.4002 | 45.4002 | 0 |  |  |  |  | 45.4 | 45.4 | [5 empty] | 45.4002 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция сетей отопления ТП 28-29 Б.Хмельницкого 42 | 2011 | 2011 |  |  | 3.0311 | 3.0311 | 0 | 0 |  | 3.0311 | 3.0311 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.0311 | 3.0311 | 0 |  |  |  |  | 3.03 | 3.03 | [5 empty] | 3.0311 | [6 empty] | вне плана
Весы лабораторные ВЛ-210 ГОСТ 24104-2001 | 2011 | 2011 |  |  | 51.9492 | 51.9492 | 0 | 0 |  | 51.9492 | 51.9492 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.9492 | 51.9492 | 0 |  |  |  |  | 51.9492 | 51.9492 | [5 empty] | 51.9492 | [5 empty] | 23.028 | вне плана
Проектирование реконструкции ввода от ТК пр. Ленина,8 до ТП Ленина,3а и ТП Советская,31 | 2011 | 2011 |  |  | 206.471 |  | 0 |  | 0 | 221.2553 |  | 221.2553 | -14.7843 |  | -14.7843 |  |  |  | 206.471 | 0 | 206.471 |  |  |  |  | 206.471 | 206.471 | [5 empty] | 206.471 | [5 empty] | 221.6 | вне плана
Аппарат рентгеновский АРИНА-7 | 2011 | 2011 |  |  | 187.2881 | 187.2881 | 0 | 0 |  | 187.2881 | 187.2881 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 187.2881 | 187.2881 | 0 |  |  |  |  | 187.2881 | 187.2881 | [5 empty] | 187.2881 | [5 empty] | 169.017 | вне плана
Замена автоматики котла №3 | 2011 | 2011 |  |  | 188.409 | 188.409 | 0 | 0 |  | 146.499 | 146.499 |  | 41.91 | 41.91 |  |  |  |  | 188.409 | 188.409 | 0 |  |  |  |  | 208.4689 | 208.4689 | [5 empty] | 188.409 | [5 empty] | 164.721 | х
Нереверсивная виброплита PCLX-400 | 2011 | 2011 |  |  | 59.8305 | 59.8305 | 0 | 0 |  | 59.8305 | 59.8305 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.8305 | 59.8305 | 0 |  |  |  |  | 59.8305 | 59.8305 | [5 empty] | 59.8305 | [5 empty] | 69.859 | вне плана
Проект норматива оборудования отходов и лимитов на их размещение | 2011 | 2011 |  |  | 167.227 |  | 0 |  | 0 | 45.037 |  | 45.037 | 122.19 |  | 122.19 |  |  |  | 167.227 | 0 | 167.227 |  |  |  |  | 259.257 | 259.257 | [5 empty] | 167.227 | [6 empty] | вне плана
Проектирование реконструкции ввода №1 в проходном канале через гостиницу "Саранск" через ул.Коммунистическая и ул. Л. Толстого до Национального Банка (ППМ) | 2011 | 2011 |  |  | 633.119 |  | 0 |  | 0 | 398.3028 |  | 398.3028 | 234.8162 |  | 234.8162 |  |  |  | 633.119 | 0 | 633.119 |  |  |  |  | 633.119 | 633.119 | [5 empty] | 633.119 | [5 empty] | 547.805 | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от кот. Школа №13 | 2011 | 2011 |  |  | 2245.7868 | 2245.7868 | 0 |  | 0 | 1321.9368 | 1321.9368 |  | 923.85 | 613.945 | 309.905 |  |  |  | 2245.7868 | 1935.8818 | 309.905 |  |  |  |  | 4198.0939 | 4198.0939 | [5 empty] | 2245.7868 | [5 empty] | 1865.369 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-10 С/З | 2011 | 2011 |  |  | 2029.4499 | 2029.4499 | 0 |  | 0 | 1078.3519 |  | 1078.3519 | 951.098 | 0.326 | 950.772 |  |  |  | 2029.4499 | 0.326 | 2029.1239 |  |  |  |  | 1933.4292 |  | 1933.4292 |  |  |  |  | 2029.4499 | [5 empty] | 20624.562 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП кв.28-29 | 2011 | 2011 |  |  | 5766.1481 | 5766.1481 | 0 |  | 0 | 59.556 |  | 59.556 | 5706.592 | 2842.292 | 2864.3 |  |  |  | 5766.1481 | 2842.292 | 2923.8561 |  |  |  |  | 5172.1442 | 5172.1442 | [5 empty] | 5766.1481 | [5 empty] | 6764.068 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-17 С/В | 2011 | 2011 |  |  | 484.6234 | 484.6234 | 0 | 0 |  | 4.6134 | 4.6134 |  | 480.01 | 480.01 |  |  |  |  | 484.6234 | 484.6234 | 0 |  |  |  |  | 413.431 | 413.431 | [5 empty] | 484.6234 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-6 Лихачева, 21-23 | 2011 | 2011 |  |  | 445.2987 | 445.2987 | 0 | 0 |  | 4.9011 | 4.9011 |  | 440.3977 | 440.3977 |  |  |  |  | 445.2987 | 445.2987 | 0 |  |  |  |  | 616.887 | 616.887 | [5 empty] | 445.2987 | [5 empty] | 449.424 | х
Установка моечная Karcher HD 6/12-4C | 2011 | 2011 |  |  | 26.9492 | 26.9492 | 0 | 0 |  | 26.9492 | 26.9492 |  | 0 | [5 empty] | 26.9492 | 26.9492 | 0 |  |  |  |  | 26.9492 | 26.9492 | [5 empty] | 26.9492 | [5 empty] | 51.156 | вне плана
Проект "Реконструкция оборудования ТП-2 ТЭЦ-2 (переход на независимую схему)" | 2011 | 2011 |  |  | 133.09 |  | 133.09 |  | 133.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 133.09 | 0 | 133.09 |  |  |  |  | 133.09 | 133.09 | [5 empty] | 133.09 | [5 empty] | 133.09 | вне плана
Реконструкция кот. Московская,48 | 2011 | 2011 |  |  | 6477.3249 | 6477.3249 | 6477.3249 | 49.1739 | 6428.151 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6477.3249 | 49.1739 | 6428.151 |  |  |  |  | 6486.6285 | [5 empty] | 6486.6285 | 6477.3249 | [5 empty] | 7704.745 | вне плана
Реконструкция ЦТП «6Б» по ул. Солнечная | 2011 | 2011 |  |  | 2469.4564 | 2469.4564 | 2469.4564 | 15.1544 | 2454.302 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2469.4564 | 15.1544 | 2454.302 |  |  |  |  | 2756.9883 | [5 empty] | 2756.9883 | 2469.4564 | [5 empty] | 2835.299 | вне плана
Корректировка и перерегистрация гидрогеологического заключения | 2011 | 2011 |  |  | 12.936 | 12.936 | 12.936 |  | 12.936 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.936 | 0 | 12.936 |  |  |  |  | 12.936 | 12.936 | [5 empty] | 12.936 | [6 empty] | вне плана
Покупка бесхозяйных сетей | 2011 | 2011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Проект "Реконструкция котельной п. Николаевка с заменой котлов" | 2011 | 2011 |  |  | 274.844 |  | 274.844 |  | 274.844 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 274.844 | 0 | 274.844 |  |  |  |  | 274.844 | 274.844 | [5 empty] | 274.844 | [5 empty] | 274.844 | вне плана
Реконструкция кот.Николаевка | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 108.9981 | 108.9981 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 108.9981 | 108.9981 | 0 |  |  |  |  | 109 | 109 | [5 empty] | 108.9981 | [6 empty] | вне плана
Здание бытовых помещений и теплой стоянки | 2010 | 2011 |  |  |  |  | -36.7865 |  | -36.7865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -36.7865 | 0 | -36.7865 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -36.7865 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция оборудования ТП (переход на независимую схему)ТП-2 ТЭЦ-2 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 38.1322 | 38.1322 |  | 0 |  | 0 | 2490.44 |  | 2490.44 |  |  |  | 2528.5721 | 38.1322 | 2490.44 |  |  |  |  | 38.1322 | 38.1322 | [5 empty] | 2528.5721 | [5 empty] | 1852.836 | х
Замена солевых насосов на спец. Химические | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  | 32.56 | 32.56 | 0 |  |  |  |  | 36.6815 | 36.6815 | [5 empty] | 32.56 | [5 empty] | 46.993 | х
Реконструкция ЦТП кв.12 с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 851.3346 | 31.13 | 820.2046 | 0 |  | 0 |  |  |  | 851.3346 | 31.13 | 820.2046 |  |  |  |  | 851.3349 | 851.3349 | [5 empty] | 851.3346 | [5 empty] | 793.203 | х
Реконструкция магистрального ввода кв.13 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9537.87 | 4.292 | 9533.578 |  |  |  | 9537.87 | 4.292 | 9533.578 |  |  |  |  | 9533.5774 | 9533.5774 | [5 empty] | 9537.87 | [5 empty] | 19114.649 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС и отопления с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС и ППУ от кот.кв.107 до ТК2 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.8939 | 4.8939 |  | 525.35 | 525.35 |  |  |  |  | 530.2439 | 530.2439 | 0 |  |  |  |  | 210.3559 | 210.3559 | [5 empty] | 530.2439 | [5 empty] | 672.713 | х
Пир "Коваленко Победа" | 2011 | 2011 |  |  | 5.657 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.657 |  | 5.657 |  |  |  | 5.657 | 0 | 5.657 |  |  |  |  | 10.7604 | 10.7604 | [5 empty] | 5.657 | [6 empty] | вне плана
Пескоструйный пистолет PS (50210) нижняя подача по шлангу с заборником песка, 5-8 атм | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  | 42.81 | 42.81 | 0 |  |  |  |  | 42.81 | 42.81 | [5 empty] | 42.81 | [5 empty] | 54.834 | вне плана
Реконструкция теплотрассы кв.12 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6031.18 | 39.893 | 5991.287 |  |  |  | 6031.18 | 39.893 | 5991.287 |  |  |  |  | 6031.1836 | 6031.1836 | [5 empty] | 6031.18 | [5 empty] | 6078.917 | х
Оргтехника | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 195.2096 | 195.2096 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | вне плана
Дизель генератор | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2200.0212 | 2200.0212 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Тепловые сети кв.3А-4А (покупка у ОАО МИК) | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5487.016 | 5487.016 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Труба ИЗОПРОФЛЕКС А и фасонина | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 724.0807 | 724.0807 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-12а С/В | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1463.2212 | 1463.2212 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Установка АТС | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 594.1284 | 594.1284 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция здания кот. 11 мкр. под теплую стоянку (2 этап) | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2232.7404 | 2232.7404 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Перенос теплотрассы осипенко 37 | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1802.283 | 1802.283 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | вне плана
Реконструкция соединительной теплотрассы между кот. 6 мкр. и ДРБ-2 | 2010 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2699.1525 | 2699.1525 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Установка газового комплекса кот. Московская, 48 | 2011 | 2011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.2265 | 102.2265 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Проект "Реконструкция соединительной теплотрассы от кот. 2-го до кот.3-го мкр. Ю/З" | 2010 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 140 | 140 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Проект "Реконструкция котельной 11 мкр" | 2010 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.4133 | 19.4133 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Проектирование реконструкции ввода №1 от ж/д по ул. Коммунистическая, 16 ТК отпай на ж/д по ул. Володарского, 22 (ППМ)/ Пир "Коваленко Победа"/Реконструкция ГВС и отопления ТП 28-29 Б.Хмельницкого 42 -2825,50 | 2011 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 202.1 | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-2 Косарева,88а-84а | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 119.97 | 119.97 |  |  |  |  | 119.97 | 119.97 | 0 |  |  |  |  | 324.3649 | 324.3649 | [5 empty] | 119.97 | [5 empty] | 228.382 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-2 Косарева,88а-94а | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 149.52 | 149.52 |  |  |  |  | 149.52 | 149.52 | 0 |  |  |  |  | 425.5066 | 425.5066 | [5 empty] | 149.52 | [5 empty] | 263.282 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП Роддом №2 до ТК-2 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 342.556 | 342.556 |  |  |  |  | 342.556 | 342.556 | 0 |  |  |  |  | 1511.1507 | 1511.1507 | [5 empty] | 342.556 | [5 empty] | 901.51 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-1Б Эрьзи,15-19 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 227.3831 | 227.3831 |  |  |  |  | 227.3831 | 227.3831 | 0 |  |  |  |  | 501.4672 | 501.4672 | [5 empty] | 227.3831 | [5 empty] | 400.431 | х
Негатоскоп НС 85х400 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.991 | 26.991 |  |  |  |  | 26.991 | 26.991 | 0 |  |  |  |  | 26.9915 | 26.9915 | [5 empty] | 26.991 | [5 empty] | 29.54 | вне плана
Реконструкция тепловой магистрали №4 от НС-7 до ТК-1(проект) | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП "Орбита" | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 395.1191 | 395.1191 |  |  |  |  | 395.1191 | 395.1191 | 0 |  |  |  |  | 395.12 | 395.12 | [5 empty] | 395.1191 | [6 empty] | вне плана
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП Сущинского,11-11а | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 136.5597 | 136.5597 |  |  |  |  | 136.5597 | 136.5597 | 0 |  |  |  |  | 314.7305 | 314.7305 | [5 empty] | 136.5597 | [5 empty] | 189.296 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-12 Сущинского,8/1-Косарева,39 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 909.885 | 909.885 |  |  |  |  | 909.885 | 909.885 | 0 |  |  |  |  | 2511.1086 | 2511.1086 | [5 empty] | 909.885 | [5 empty] | 1520.606 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-3 Лихачева,5 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 139.0433 | 139.0433 |  |  |  |  | 139.0433 | 139.0433 | 0 |  |  |  |  | 398.3454 | 398.3454 | [5 empty] | 139.0433 | [5 empty] | 240.445 | х
Реконструкция ЦТП №1 Лесная,2д с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые | 2011 | 2011 |  |  | 2047.7157 | 2047.7157 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2047.7157 | 0.923 | 2046.7927 |  |  |  | 2047.7157 | 0.923 | 2046.7927 |  |  |  |  | 2046.7924 | 2046.7924 | [5 empty] | 2047.7157 | [5 empty] | 1898.431 | х
Реконструкция ЦТП РСПК с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые | 2011 | 2011 |  |  | 846.6009 | 846.6009 | 0 |  |  | 0 |  |  | 846.6009 | 0.391 | 846.2099 |  |  |  | 846.6009 | 0.391 | 846.2099 |  |  |  |  | 846.2093 | 846.2093 | [5 empty] | 846.6009 | [5 empty] | 717.927 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-4 Лихачева,26 ТК-35 | 2011 | 2011 |  |  | 119.0916 | 119.0916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 119.0916 | 119.0916 |  |  |  |  | 119.0916 | 119.0916 | 0 |  |  |  |  | 347.7126 | 347.7126 | [5 empty] | 119.0916 | [5 empty] | 189.203 | х
Реконструкция трубопроводов ГВС с заменой стальных трубопроводов на трубы ИЗОПРОФЛЕКС от ЦТП-3 1 Т.Бибиной,2 - ТК1 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.82 | 3.82 |  | 0 | 0 |  | 3.82 | 3.82 | 0 |  |  |  |  | 384.9646 | 384.9646 | [5 empty] | 3.82 | [5 empty] | 929.529 | х
Реконструкция ЦТП-1 9 мкр, ЦТП-2 8 мкр. | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 738.0421 | 23.637 | 714.4051 |  |  |  | 738.0421 | 23.637 | 714.4051 |  |  |  |  | 14.41 | 14.41 | [5 empty] | 738.0421 | [5 empty] | 755.908 | вне плана
Таль электрическая (тельфер) 2т | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70.3196 | 70.3196 |  |  |  |  | 70.3196 | 70.3196 | 0 |  |  |  |  | 70.3196 | 70.3196 | [5 empty] | 70.3196 | [5 empty] | 51.744 | вне плана
Установка преобразователя частоты | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 104.4717 | 0.047 | 104.4247 |  |  |  | 104.4717 | 0.047 | 104.4247 |  |  |  |  | 104.4246 | 104.4246 | [5 empty] | 104.4717 | [5 empty] | 58.628 | х
Установка плавного пуска эл. двигателя | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 339.8305 |  | 339.8305 |  |  |  | 339.8305 | 0 | 339.8305 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 339.8305 | [5 empty] | 349.352 | х
Монтаж дымовых труб (кот. п.Николаевка, кот. Школа №13) | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 197.6048 | 197.6048 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3258.271 | х
Реконструкция трубопроводов отопления с заменой стальных трубопроводов на трубы ППУ кот. п.Ялга от ТК16 до ТК17 (уч. корпус №21) | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.6483 | 57.6483 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 612.129 | х
Реконструкция мнемощита ПДС | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 27.522 | вне плана
Установка АСУ ТП | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1031.331
Установка моечная ЦКБ 1112 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 66.48 | вне плана
Приобретение теплотрассы по ул. Республиканская ООО ПФ «Жилкоммунстрой» | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4500
Замена деаэрационная колонки | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 148.333
Система очистки и рециркуляции воды РОСА-2/1 (220В) | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 132.96 | вне плана
Проектирование реконструкции кот АРЗ с переводом котлов с парового режима на водогрейный | 2011 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2443.218 | вне плана
Проектирование замены ввода от НО до ЦТП-12 С/В | 2011 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 95.953 | вне плана
Проектирование реконструкции соединительной трассы между 3 мкр и кот кв 10-11 | 2011 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 52.464 | вне плана
Проектирование реконструкции соединительной трассы от С.Разина 17 до ж/д С. Разина 42 | 2011 | 2011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 185.7 | вне плана
Компьютеры | 2011 | 2011 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 912.106